## 環境構築
Gitについて
１、環境構築
・ダウンロードについて
https://git-scm.com/

## まいるいし
作業
| 8月頭 | スケジュール確定
| 8月中旬～下旬 | メンバの確定＆作業環境構築
| 9月頭～1月下旬 | Gitを実際に触ってみる（リポジトリの作成、ローカル環境にクローンの作成、プル、プッシュ、コミット、マージ、ブランチ作成など…）
| 2月上旬~3月下旬 | 資料作成
考慮してないもの
SVNの導入（そもそもフリーで使える？？）
SVNの学習
そもそもGitで何を世代管理するのか（一応このすけじゅーる兼資料は入れておきます）

## WBS
8月
 | time axis 2019-08-01 to 2020-01-21
大項目 | 中項目 | 小項目 | time axis 2019-08-01 to 2020-01-21
スケジュール作成
Git | 環境構築 | ダウンロード
インストール
クローンの作成
| おさわり | プル
コミット
プッシュ
マージ
| 資料作成 | さぎょう１
さぎょう２
さぎょう３
| もくろみ | 作業を各人にふれみたいな話をあっき～EXがしてましたが、この内容はみんなで同じことやってもいいと思ってます
作業分担をするのは資料作成の時でもいいのかななんて思ってまｽｩｳｳ
| ごちゅうい | 石原が自前のPCをたたいたらOffice系をまるまる吹っ飛ばしてしまったので
無料のOfficeっぽいやつを使っています。
そのため資料がイカれてたりすることもあるのでご注意